## 보안 조치 계획
Voice IoT Controller — IoT 보안 조치 계획
NIST SP 800-213 / OWASP IoT Top 10 기반 ¦ iot-repo-1 ¦ Stephen ¦ 2026-03-06
# | 우선순위 | 보안 항목 | 위협 시나리오 | NIST SP 800-213 | OWASP IoT Top 10 | 구현 방법 | 예상 공수 | 상태
1 | HIGH | TCP :9000 통신 암호화 | TCP 평문 통신으로 ESP32 명령 스니핑 가능, MITM 공격 위험 | SP 800-213 §4.2 Device Communication Security | OT1: Weak/Guessable Passwords OT3: Insecure Network Services | TLS 1.2+ 래핑 or HMAC-SHA256 토큰 헤더 삽입 python-tls / ssl.wrap_socket 적용 | 3d | 완료 (HMAC)
2 | HIGH | FastAPI 엔드포인트 인증 | 인증 없는 API로 외부에서 디바이스 직접 제어 가능 | SP 800-213 §4.3 Access Control & Identity | OT2: Insecure Network Services OT4: Lack of Secure Update | JWT Bearer 토큰 또는 API Key 헤더 검증 fastapi-security + python-jose 활용 | 2d | 완료 (JWT)
3 | HIGH | 얼굴 임베딩 벡터 암호화 | face_db/encodings.pkl 평문 유출 시 얼굴 데이터 복원 가능 | SP 800-213 §4.5 Data Protection | OT6: Insufficient Privacy Protection | cryptography.fernet 대칭 암호화 환경변수로 키 주입, 메모리 내 복호화 | 1d | 예정
4 | MEDIUM | ESP32 OTA 서명 검증 | 서명 없는 펌웨어 배포로 악성 펌웨어 플래싱 가능 | SP 800-213 §4.4 Software Update | OT4: Lack of Secure Update Mechanism | ESP-IDF Secure Boot v2 + RSA-3072 서명 Arduino OTA → ESP-IDF secure OTA 전환 | 5d | 예정
5 | MEDIUM | UDP MJPEG 스트림 IP 필터링 | UDP :5005 포트 개방으로 불특정 호스트 스트림 수신 가능 | SP 800-213 §4.2 Network Segmentation | OT3: Insecure Network Services | server/camera_stream.py에 허용 IP whitelist 체크 iptables 또는 FastAPI 미들웨어 적용 | 1d | 예정
6 | MEDIUM | settings.yaml 접근 권한 제한 | 설정 파일 공개로 GPIO 핀·임계값·시퀀스 정보 노출 | SP 800-213 §4.5 Configuration Management | OT7: Insecure Data Transfer and Storage | chmod 600 settings.yaml 민감 값(시퀀스 등) .env 또는 Vault로 분리 | 0.5d | 예정
7 | LOW | 의존성 CVE 스캔 자동화 | 구버전 패키지 취약점 방치로 알려진 CVE 악용 가능 | SP 800-213 §4.6 Vulnerability Management | OT8: Lack of Device Management | pip-audit --requirement requirements.txt GitHub Actions 스케줄 워크플로우 구성 | 1d | 예정
8 | LOW | ESP32 JTAG 포트 비활성화 | JTAG 노출로 하드웨어 수준 펌웨어 덤프 가능 | SP 800-213 §4.7 Physical Security | OT9: Insecure Default Settings | ESP-IDF eFuse JTAG_DISABLE 비트 설정 배포 빌드에 DEBUG 빌드 플래그 제거 | 0.5d | 예정
9 | LOW | 보안 이벤트 감사 로그 분리 | 보안 이벤트가 일반 로그와 혼재되어 사후 분석 어려움 | SP 800-213 §4.8 Audit & Accountability | OT10: Lack of Physical Hardening | db_logger.py에 security_audit 테이블 별도 추가 로그 무결성: SHA-256 체인 해시 적용 | 2d | 예정

## 구현 코드 스니펫
핵심 보안 구현 코드 스니펫 (iot-repo-1)
항목 | 코드 / 설정
① FastAPI JWT 인증 | # server/auth.py from fastapi.security import HTTPBearer from jose import jwt, JWTError SECRET_KEY = os.environ["JWT_SECRET"] ALGORITHM = "HS256" security = HTTPBearer() async def verify_token(token=Depends(security)): try: payload = jwt.decode(token.credentials, SECRET_KEY, [ALGORITHM]) return payload except JWTError: raise HTTPException(status_code=401, detail="Invalid token")
② Fernet 얼굴 임베딩 암호화 | # server/face_store.py from cryptography.fernet import Fernet import pickle, os KEY = os.environb[b"FACE_ENC_KEY"] # 환경변수 32-byte key f = Fernet(KEY) def save_embeddings(db: dict, path="face_db/encodings.pkl"): raw = pickle.dumps(db) with open(path, "wb") as fp: fp.write(f.encrypt(raw)) def load_embeddings(path="face_db/encodings.pkl") -> dict: with open(path, "rb") as fp: return pickle.loads(f.decrypt(fp.read()))
③ TCP HMAC 토큰 래핑 | # server/esp32_client.py import hmac, hashlib, time, json SECRET = os.environ["ESP32_SECRET"].encode() def sign_command(cmd: dict) -> bytes: payload = json.dumps(cmd).encode() ts = str(int(time.time())).encode() sig = hmac.new(SECRET, ts + payload, hashlib.sha256).hexdigest() return json.dumps({"ts": ts.decode(), "sig": sig, "cmd": cmd}).encode()
④ UDP IP 화이트리스트 | # server/camera_stream.py 수정 위치 ALLOWED_CAM_IPS = {"192.168.0.50", "192.168.0.51"} # settings.yaml에서 로드 async def udp_recv_loop(): while True: data, addr = await loop.sock_recvfrom(sock, 65536) if addr[0] not in ALLOWED_CAM_IPS: continue # 비인가 IP 패킷 무시 ...
⑤ settings.yaml 권한 스크립트 | #!/bin/bash # scripts/harden_perms.sh chmod 600 settings.yaml chmod 700 face_db/ chmod 600 face_db/encodings.pkl 2>/dev/null echo "[OK] File permissions hardened"
⑥ pip-audit GitHub Actions | # .github/workflows/security.yml name: CVE Scan on: schedule: [{cron: "0 2 * * 1"}] # 매주 월요일 02:00 push: {branches: [main]} jobs: audit: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - run: pip install pip-audit - run: pip-audit -r requirements.txt --output json > audit.json - uses: actions/upload-artifact@v4 with: {name: audit-report, path: audit.json}

## 구현 타임라인
보안 구현 타임라인 (예상)
항목 | 우선순위 | 담당 | 목표 완료일 | 비고
TCP :9000 통신 암호화 | HIGH |  | 2026-03-07 | 완료
FastAPI JWT 인증 | HIGH |  | 2026-03-07 | 완료
얼굴 임베딩 벡터 암호화 | HIGH |  | 2026-03-08 | Fernet, env key
ESP32 OTA 서명 검증 | MEDIUM |  | 2026-03-27 | ESP-IDF Secure Boot v2
UDP MJPEG IP 필터링 | MEDIUM |  | 2026-03-15 | camera_stream.py 수정
settings.yaml 접근 권한 제한 | MEDIUM |  | 2026-03-09 | chmod 600 + env 분리
의존성 CVE 스캔 자동화 | LOW |  |  | GitHub Actions 워크플로우
ESP32 JTAG 비활성화 | LOW |  | 2026-04-17 | eFuse 설정, 배포 전 1회
보안 감사 로그 분리 | LOW |  | 2026-04-24 | db_logger.py 확장